可以。下面我只整理 403（UFCEP4-0-3：Business Process Modelling and Enterprise Architecture），把 全部流程、5人分工、Sprint节点、正式提交物、提交时间、70+做法 一次排清楚。

先定一个总原则：403不是一份作业，而是 两个Assessment阶段。第一阶段是 Presentation / Initial Release分析设计，第二阶段是 Portfolio / Strategic Analysis与Evaluation。两阶段都属于同一个Hospital Case、同一个5人组、同一个GitLab项目。文档明确要求小组使用prioritised product backlog、sprint backlog、standup、sprint review和retrospective，并且403/603共享项目但分开评分。

一、403整体时间线

| 阶段 | Sprint | 核心任务 | 评分节点 | 正式截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 Presentation阶段 | Sprint 1 | Requirements、初版Operational BPMN、Draft Acceptance Criteria | SU1、SR1 |  |
|  | Sprint 2 | 完善Operational BPMN、完整Acceptance Test Plan、Decision Justification | SU2、SR2 | 28 Sep 2026 |
| 403 Portfolio阶段 | Sprint 3 | Strategic BPMN、i* SD/SR初版、Requirements Traceability | SU3、SR3 |  |
|  | Sprint 4 | 完善Strategic/i*、Alignment Evaluation、Acceptance Evaluation | SU4、SR4 | 22 Oct 2026 |

403 Presentation的SR1要展示 初版Operational BPMN、identified requirements、draft acceptance criteria；SR2要展示 refined BPMN、Acceptance Test Plan、justified modelling decisions。

403 Portfolio的SR3要展示 draft Strategic BPMN、i SD/SR、initial requirements traceability*；SR4要展示 refined strategic/i models、alignment evaluation、acceptance test evidence*。

二、5个人固定分工

最稳的分法不是“一个人专门做BPMN，一个人专门写测试”，而是 每个人固定负责一段Hospital业务流程，从Sprint 1一路跟到Sprint 4。

这样每个人都有：

Requirements → Operational BPMN → Acceptance Criteria → Justification → Strategic BPMN → i → Traceability → Acceptance Evaluation*

完整证据链。

| 成员 | UWE ID | Neusoft ID | 403固定业务域 | Second Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENG JIN WANG | 23084366 | 23265120116 | Referral & Consultant Review | WU JIA WEI |
| WU JIA WEI | 23084364 | 23265120114 | Appointment & Patient Communication | LIN JIA QIANG |
| LIN JIA QIANG | 23084368 | 23265120118 | Treatment & Chemotherapy | WU TONG YU |
| WU TONG YU | 23084362 | 23265120112 | Funding / Payment / Refund | XIAO YU YING |
| XIAO YU YING | 24000813 | 23265120130 | Enquiry / Clinic Letter / Pathway Monitoring | DENG JIN WANG |

Case Study本身就是沿着Referral、Appointment、Treatment、Finance、Communication/Monitoring展开的，因此这种切分和原始业务结构是匹配的。比如Referral必须先经过Medical Secretary检查，再由Consultant做临床决定；只有accept后才能进入New Patient Appointment。

三、403项目启动阶段

这一步所有人都要做，不算某个人独占。

文档要求每个activity有：

First Owner、Second Owner、Estimate、Acceptance Conditions、Dependencies、Status

而且要维护：

Product Backlog、Sprint Backlog、Repository Evidence、Current Progress、Next Action、Handover、Definition of Done、Retrospective。

你们GitLab建议一开始就建这些字段：

| 字段 | 建议内容 |
| --- | --- |
| Issue ID | 403-REF-01 |
| Requirement ID | REQ-REF-01 |
| Task | Analyse referral acceptance rule |
| First Owner | DENG JIN WANG |
| Second Owner | WU JIA WEI |
| Estimate | 3 SP |
| Acceptance Conditions | Rule extracted + source recorded + linked to BPMN |
| Dependency | Consultant decision rule |
| Sprint | Sprint 1 |
| Status | To Do / Doing / Review / Done |
| Evidence | BPMN / DOCX / Commit / Screenshot |

这个编号格式是我建议的，不是UWE强制格式；但是文档要求的字段本身必须体现。

四、Sprint 1：Requirements + 初版Operational BPMN

1. 每个人先提取自己的Requirements

403 Presentation要求你们从Case Study识别business requirements，然后建Operational Level Business Process Model。

Operational BPMN必须考虑：

participants、responsibilities、activities、messages、decisions、business rules、exceptions、system boundary、external services/organisations。

建议5个人每人建立自己的Requirement Register。

| 人 | Sprint 1需要提取的内容 |
| --- | --- |
| DENG | referral received、missing information、Consultant accept/reject/request info/redirect、authorisation |
| WU JIA WEI | booking priority、external scheduling、letter、two-week telephone rule、reschedule、no-slot、urgent |
| LIN | consent、Treatment Booking Request、clinical authorisation、cycles、review、Treatment Modification |
| WU TONG YU | funding source、funding approval、payment、decline、duplicate、timeout、refund |
| XIAO | enquiry classification/routing、Clinic Letter approval/distribution、7-day delay、1-month/3-month escalation |

五、Sprint 1：每个人画自己的Operational BPMN部分

DENG JIN WANG

负责：

Referral Received → Document Check → Missing Information? → Consultant Review → Accept / Reject / Request More Information / Redirect

必须表现：

Medical Secretary和Consultant责任边界；

未经Consultant接受不能进入appointment；

decision maker和reason要记录。

这些都是Case直接要求。

WU JIA WEI

负责：

Accepted Referral → Booking Request → External Scheduling → Appointment → Patient Notification → Telephone Contact / Reschedule / No Slot / Urgent

必须表现：

external scheduling；

two-week telephone rule；

contact attempt；

no suitable appointment；

urgent referral。

LIN JIA QIANG

负责：

New Patient Appointment → Consent → Treatment Booking Request → Treatment Booking → Cycles → Clinical Review → Treatment Modification

必须表现：

临床人员和行政人员责任分离；

未授权request不得处理；

external treatment/lab/imaging interaction；

urgent modification。

WU TONG YU

负责：

Funding Check → Hospital / Insurer / Patient Pay → Payment Request → Payment Result → Failure / Duplicate / Timeout → Refund

必须表现：

Funding Team责任；

external Payment Service Provider；

payment failure；

payment taken but confirmation missing；

refund authorisation。

XIAO YU YING

负责两条相关流程：

Patient Enquiry → Classification → Admin / Financial / Clinical routing

以及：

Consultation → Clinic Letter → Consultant Approval → Secretary Processing → Distribution → Reminder → Escalation

必须表现Call Handler不能提供clinical advice，以及Clinic Letter超时升级机制。

六、Sprint 1：Draft Acceptance Criteria

每个人都不能只画图。

403明确要求Acceptance Test Plan中的每一个criterion：

必须链接requirement或business rule；必须包含scenario、precondition、test data、actions、expected outcome、pass/fail conditions；还要覆盖normal、alternative、exception和相关non-functional expectations。

每个人建议至少先准备：

| 类型 | 每人数量建议 |
| --- | --- |
| Normal workflow | 2 |
| Alternative workflow | 2 |
| Exception workflow | 2 |
| Security/Audit/other NFR | 1 |
| 至少 | 7条左右 |

不是官方规定必须7条，这是为了保证覆盖面。

七、SU1 — 第一次个人评分节点

时间

Sprint 1期间，具体日期由Tutor公布。

每个人必须说

Completed Work

做了哪些requirement、BPMN、acceptance criteria。

Next Actions

Sprint 2准备做什么。

Blockers

有什么问题。

Dependencies

依赖谁、依赖什么。

Ownership

哪些Issue是自己First Owner。

Second Owner / Handover

如果自己交付不了，谁能够接手。

文档明确说明：只有attendance没有用，必须有task board、repository、model等supporting evidence。

70+表现

要达到：

precise、evidence-based、dependencies/risk/ownership明确，blocker有及时处理，handover可执行。

八、SR1 — 第一次Sprint Review

时间

Sprint 1结束，28 September 2026之前。

官方要求展示

Initial Operational BPMN

Identified Requirements

Draft Acceptance Criteria

5人展示方式

每个人展示自己业务域的：

业务规则；

关键BPMN片段；

至少一个normal path；

至少一个exception；

Acceptance Criterion；

当前gap或assumption。

最后由一人展示整体流程如何串起来。

九、Sprint 2：完成最终Operational BPMN

Sprint 2不是重新画，而是把Sprint 1的模型完善。

必须统一：

Pool / Lane命名

Task命名

Message Flow

Business Rules

Gateways

Exception Handling

External Services

System Boundary

Assumptions

而且5个人之间必须连起来。

推荐总链：

Referral → Appointment → Consultation/Treatment → Finance → Follow-up/Correspondence/Enquiry

十、403 Presentation的Task 01：Operational Model

官方权重：30%

这是第一阶段最大项。

70+ rubric要求：

comprehensive、precise，能够覆盖business complexity和constraints，而且responsibilities与application interactions必须一致、可信。

因此必须避免：

只画happy path；

没有异常；

没有外部系统；

Medical Secretary和Consultant责任混在一起；

Finance和Clinical权限混乱；

5个人各画各的但互相接不上。

十一、Task 02：完整Acceptance Test Plan

权重：20%

最终建议统一成一张大表：

| Test ID | Req ID | Business Rule | Acceptance Criterion | Scenario | Precondition | Test Data | Actions | Expected Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5个人各自负责自己业务域的测试案例。

70+要求

文档要求：

comprehensive and proportionate

precise criteria

strong traceability

coverage critically justified

并且能够真正支撑defensible acceptance decisions。

十二、Task 03：Decision Justification

权重：20%

每个人都写自己的部分。

必须解释：

为什么这样分participant；

为什么这个task属于这个角色；

为什么用exclusive/parallel/event gateway；

为什么external service这样建模；

为什么exception这么处理；

有哪些alternative design；

为什么没有采用；

有什么assumption；

有什么trade-off。

这是Task Specification明确要求的。

70+

不能只是描述图。

要做到：

critical and persuasive justification + plausible alternatives + architectural implications + fitness for purpose + supporting evidence。

十三、SU2

还是每个人单独评分5%。

重点变成：

Sprint 1 feedback处理情况；

Operational BPMN完成情况；

Acceptance Plan完成情况；

Justification完成情况；

remaining blockers；

handover；

28 September前的风险。

十四、SR2

时间

Sprint 2结束，最迟28 September 2026。

官方重点

Refined Operational BPMN

Acceptance Test Plan

Justified Modelling Decisions

SR2基本上应该是403 Presentation最终版本的预演。

十五、28 September 2026：403 Presentation正式提交

必交内容

| Deliverable | 官方要求 | 负责人方式 |
| --- | --- | --- |
| Presentation | PPTX/PDF；覆盖Operational Model、Acceptance Test Plan、Decision Justification | 5人共同 |
| Operational BPMN | .bpmn + readable PDF + assumptions | 5人分域，统一整合 |
| Acceptance Test Plan | .docx / .xlsx / PDF；有criterion & requirement identifiers | 5人各自20%左右 |
| Repository Links | Accessible evidence | 全组 |
| SU1/SU2 | Individual live evidence | 每个人自己 |
| SR1/SR2 | Review snapshots + feedback/backlog changes | 全组 |

截止日期与格式都在Specification明确列出。

评分

| Criterion | Weight |
| --- | --- |
| Operational Model | 30% |
| Acceptance Test Plan | 20% |
| Justification of Decisions | 20% |
| SU1 | 5% Individual |
| SU2 | 5% Individual |
| SR1 | 10% Group |
| SR2 | 10% Group |
| Total | 100% |

十六、进入403 Portfolio阶段

9月28日后，403不再主要做详细Operational BPMN，而是把已经完成的Initial Release拿来做战略层分析和评价。

Portfolio核心是：

Strategic BPMN

i SD*

i SR*

Alignment Evaluation

Acceptance Criteria Evaluation

文档明确说明，这些模型用于评价Initial Release、stakeholder requirements以及acceptance criteria，并为Second Release改进提供依据。

十七、Sprint 3：Strategic BPMN

Task 01

权重：20%

它是高层模型，不是把Operational BPMN缩小。

必须表现：

broader business processes

organisational responsibilities

external interactions

strategic activities和operational model之间的关系

abstraction level

wider process和implemented solution之间的gaps

5人继续原业务域

| 人 | Strategic部分 |
| --- | --- |
| DENG | Referral Management |
| WU JIA WEI | Appointment & Patient Communication |
| LIN | Treatment Management |
| WU TONG YU | Funding & Financial Management |
| XIAO | Enquiry / Correspondence / Pathway Monitoring |

最后整合成Hospital战略层业务结构。

70+

要：

comprehensive、well-justified；organisation relationships和constraints清楚；与operational behaviour之间的links/gaps precise。

十八、Sprint 3：i* SD + SR

Task 02

权重：20%

必须两个都有：

Strategic Dependency Model（SD）

Strategic Rationale Model（SR）

文档要求包含：

actors、goals、soft goals、tasks、resources、dependencies

并保持SD和SR一致，同时解释modelling choices和assumptions。

分工

| 人 | i*重点 |
| --- | --- |
| DENG | Medical Secretary、Consultant、Referring Organisation |
| WU JIA WEI | Outpatient Booking、Patient、Scheduling Service、Correspondence Service |
| LIN | Consultant、Clinical Team、Treatment Booking、Lab/Imaging |
| WU TONG YU | Finance、Funding Organisation、Payment Provider、Patient |
| XIAO | Call Handling、CNS、Medical Secretary、Pathway Coordinator、Management |

十九、Sprint 3：Requirements Traceability

Task 03前半

建立一张统一Traceability Table：

| Req ID | Stakeholder Goal | i* SD/SR | Strategic BPMN | Operational BPMN | Implementation Evidence | Status | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Status至少区分：

Supported

Partially Supported

Unsupported

这是403 Portfolio Task 03明确要求的。

二十、SU3

每个人汇报：

Strategic BPMN贡献；

i*贡献；

Traceability进度；

blocker；

next action；

second owner/handover。

二十一、SR3

时间

Sprint 3结束，22 October之前。

必须展示

Draft Strategic BPMN

Draft i SD/SR*

Initial Requirements Traceability

二十二、Sprint 4：Alignment Evaluation

Task 03正式完成

权重：15%

不能只是做一张表。

还要真正分析：

哪些stakeholder goals满足；

哪些requirements没有满足；

为什么；

影响是什么；

gap在哪里；

应该优先改什么；

为什么。

70+

Rubric要求：

整合SD、SR、Strategic、Operational和Implementation evidence；gaps、trade-offs、improvements要有convincing prioritisation和justification。

二十三、Sprint 4：Acceptance Criteria Evaluation

Task 04

权重：15%

9月只是写Test Plan。

现在必须：

执行相关acceptance tests

记录actual result

保留test evidence

评价原criterion

评价维度：

clarity

measurability

relevance

coverage

如果原criteria失败：

不能删除；

不能偷偷改标准以后说pass；

必须先记录原failure，再justify revision。

这是Specification明确要求。

70+

必须做到：

rigorous、transparent；actual evidence可信；original failures保留；revisions有理由；residual limitations说明清楚。

二十四、SU4

个人5%。

每个人展示：

最终Strategic部分；

i*修改；

Alignment结果；

Acceptance Tests；

remaining limitations；

handover；

最后提交风险。

二十五、SR4

最迟22 October

必须展示：

Refined Strategic BPMN

Refined i SD/SR*

Alignment Evaluation

Acceptance Test Evidence

注意：SR当时的版本就是当时的评分版本，后面改善不能倒回去替换Review成绩。

二十六、22 October 2026：403 Portfolio最终提交

| Deliverable | 官方要求 | 分工方式 |
| --- | --- | --- |
| Strategic BPMN | .bpmn + readable PDF | 5人按业务域贡献 |
| i Models* | SD + SR readable PDF + editable source where supported | 5人共同 |
| Alignment Evaluation | DOCX/PDF + Requirements Traceability Table | 5人各负责自己的requirements |
| Acceptance Evaluation | Initial + revised criteria、test results、evidence、reasoned evaluation | 每人自己的domain |
| SU3 / SU4 | Individual evidence | 每个人 |
| SR3 / SR4 | Group review evidence | 全组 |

Portfolio评分

| Criterion | Weight |
| --- | --- |
| Strategic BPMN | 20% |
| i* SD & SR | 20% |
| Alignment Evaluation | 15% |
| Acceptance Criteria Evaluation | 15% |
| SU3 | 5% Individual |
| SU4 | 5% Individual |
| SR3 | 10% Group |
| SR4 | 10% Group |
| Total | 100% |

二十七、5个人最终403任务总表

| 成员 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENG | Referral requirements + BPMN + draft AC | Referral final BPMN + AC + justification | Referral Strategic BPMN + i* | Referral Alignment + Acceptance Evaluation |
| WU JIA WEI | Appointment requirements + BPMN + draft AC | Appointment final BPMN + AC + justification | Appointment Strategic + i* | Appointment Alignment + Acceptance Evaluation |
| LIN JIA QIANG | Treatment requirements + BPMN + draft AC | Treatment final BPMN + AC + justification | Treatment Strategic + i* | Treatment Alignment + Acceptance Evaluation |
| WU TONG YU | Finance requirements + BPMN + draft AC | Finance final BPMN + AC + justification | Finance Strategic + i* | Finance Alignment + Acceptance Evaluation |
| XIAO YU YING | Enquiry/Letter requirements + BPMN + draft AC | Enquiry/Letter final BPMN + AC + justification | Communication/Monitoring Strategic + i* | Alignment + Acceptance Evaluation |

内部目标可以按 每人约20%贡献 来控制，但要注意：这是你们自己的公平分工方案，不是UWE官方把group mark硬拆成每人20%。 官方明确说group-based marks可能根据individual contribution进行moderation，所以GitLab Issue、commit、BPMN edit、test evidence、Standup记录都要留好。

最后只看这一条流程就够了

Sprint 1
Case Study → Requirements → 初版Operational BPMN → Draft Acceptance Criteria → SU1 → SR1

Sprint 2
Refined Operational BPMN → Final Acceptance Test Plan → Decision Justification → SU2 → SR2 → 28 Sep提交403 Presentation

Sprint 3
Strategic BPMN → i* SD/SR → Requirements Traceability → SU3 → SR3

Sprint 4
Refined Strategic/i* → Alignment Evaluation → Acceptance Test Execution/Evaluation → SU4 → SR4 → 22 Oct提交403 Portfolio

这就是你们 403从开工到结束完整链条。